## Лист1
Приложение N _____
| ПЛАН | к протоколу общего
| работы СНТ "МРИЯ" на 2019-2020 год | собрания от 06.04.19г
(с 1.04.2019 по 31.03.2020)
N | Мероприятия | Ответственный | Срок исп-ия
п/п
1 | Организвция и проведение общего собрания | Председатель | Февр-апрель
2 | Переутверждение статуса СНТ "МРИЯ" | Председатель | Апрель
3 | Ремонт и установка колес на мусорных баках | Зам. председ. | Апрель. Май
4 | Ревизия и пуск системы водоснабжения | Зам. председ. | Апрель
5 | Организация сбора, утилизации и вывоза мусора | Зам. председ. | Апр.-Окт-рь
6 | Устойство системы охранной сигнализации | Председатель | Май- сент
7 | Дератизация (потрава мышей) - 3 раза | Председатель | Май- сент
8 | Ремонт покрытия улиц, в т.ч и центральной | Зам. председ. | Июнь-сент
9 | Ремонт ограждения периметра | Зам. председ. | Июнь-сент
10 | Покос травы, обрезка деревьев и кустарников в охранных зонах линий 0,4 кВ | Зам. председ. | май-сент
11 | Лицензирование скважин | Председатель | Май-сент
12 | Устойство ограждения 3-х скважин | Зам. председ. | май-октябрь
13 | Санация бака (у въезда в СНТ) | Зам. председ. | Июнь-август
14 | Сбор членских взносов | Бухгалтер | в теч. года
15 | Мероприятия по устройству охранной сигнализ. | Председатель | май-октябрь
16 | Защита ж/б и верха деревянн. опор от осадков | Зам. председ. | Июнь-сент
17 | Ремонт и модернизация линий 0,4 кВ (Доработка разъединителя, устройство секционирования, замена автоматов, опор, проводов и т.д) | Председатель | Май-Октябрь
18 | Организация договорных работ (покос травы, покраска труб и т.д силами членов СНТ) | Председатель зам.председат | Май-Октябрь
19 | Организация договоров и выполнение работ силами подрядчиков | Председатель зам.председат | Май-Октябрь
20 | Подключение домов к ЛЭП 0,4кВ, проверка и опломбирование счетчиков | Электрик | Май-Октябрь
21 | Замена стальных труб на пластиковые | Зам. председ. | Авг-сент
22 | Отмена результатов межевания (через суд) | Председ, юрист | Апрель -март
23 | Подготовка системы водоснабжения к зиме | Зам. председ. | Сентябрь-окт.
24 | Очистка центральной улицы от снега | Председатель | Ноябрь-март